## Объекты Субсидий Обл.Бюджета (hidden)
Перечень объектов муниципальных образований и городских округов Новосибрской области, планируемых к реализациия за счет предоставления субсидий областного бюджета НСО в 2020 году.
№ п/п | Титульное название объекта, населенный пункт, сельский совет. | Вид планируемых работ: (Новое строительство, Реконструкция, Кап.ремонт, Ремонт) | Наличие готовой Проектно-Сметной документации. |  | Наличие положительного Экспертного заключения ГБУ НСО «ГВЭ НСО» Проектно-Сметной документации.
|  |  | ИМЕЕТСЯ: | ОТСУТСВУЕТ: | ИМЕЕТСЯ: | ОТСУТСВУЕТ:
|  |  | Стоимость СМР. (тыс.руб). | Ожидаемая дата завершения проектных работ. | Дата и Номер экспертного заключения. | Ожидаемая Дата направления в экспертизу. | Ожидаемая Дата получения экспертного заключения.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Баганский район
2 | Ремонт дороги переулок Индустриальный в с. Баган Баганского района Новосибирской | Ремонт | 8000 |  | 54-1-0211-19 от20.05.2019
5 | Строительство тротуара по ул. Сибиряков-Гвардейцев в с. Баган, Баганского района Новосибирской области. | Новое строительство |  | 2020-06-01 |  | 2020-06-05 | 2020-07-20
6 | Строительство тротуара по ул. Энгельса в с. Баган, Баганского района Новосибирской области. | Новое строительство |  | 2020-06-01 |  | 2020-06-05 | 2020-07-20
7 | Ремонт проезжей части по ул. Молодежная и Восточная в с.Савкино Баганского района Новосибирской области | Ремонт | 11453.67 | - | 16 марта 2017 №125-17 | _ | _
| ИТОГО |  | 19453.67
Барабинский район
1 | Ремонт автомобильной дороги по ул.Невская в городе Барабинске Барабинского района Новосибирской области | ремонт | 4569.96 |  | 54-1-0641-19 от 26.08.2019 года 54-1-1-2-022136-2019 26.08.2019 г.
2 | Реконструкция автомобильной дороги по ул.Фрунзе, ул.Ларионова с устройством тротуара и уличным освещением на территории города Барабинска Барабинского района Новосибирской области | реконструкция | 161163.64 |  | 54-1-1-3-009415-2018 28.12.2018 г. 54-1-1-3-009415-2018 28.12.2018 г
3 | Содержание улично-дорожной сети в г.Барабинске (устранение пучинистых участков) | содержание | 2411.021 | - | - | - | -
перекресток ул.К.Маркса-пер.Майский
пер.Работницы-ориентир МКД № 21
ул.Воронкова-ориентир дом № 15
4 | Содержание ул.Озерная, ул.Брусничная в д.Юнный Пионер Межозерного сельсовета | содержание | 689.013 | - | - | - | -
5 | Содержание ул.Южная в с.Новониколаевка Новониколаевского сельсовета | содержание | 404.629 | - | - | - | -
6 | Содержание ул.Центральная в с.Новочаново Новочановского сельсовета | содержание | 1684.61 | - | - | - | -
7 | Содержание ул.Зеленая в д.Кармакла Новочановского сельсовета | содержание | 852.307 | - | - | - | -
| ИТОГО |  | 171775.18
| Болотнинский район | [6 empty] | Баганский
1 | Реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения по ул. Светлая, Кузбасская, Монтажная, Березовская в городе Болотное Болотнинского района Новосибирской области | реконструкция | - | 2020-02-20 | - | 2020-02-21 | 2020-04-21 | Барабинский
Венгеровский район
1 | Ремонт улично-дорожной сети по улице Лермонтова в с.Венгерово Венгеровского сельсовета Венгеровского района Новосибирской области | Ремонт | 2587.31 | - | - | 2020-02-01 | 2020-02-21
2 | Ремонт улично-дорожной сети по улице Речная,Нахимова,Барбашова в с.Венгерово Венгеровского сельсовета Венгеровского района Новосибирской области | Ремонт | 12189.22 | - | - | 2020-02-04 | 2020-03-04
5 | Ремонт автомобильной дороги по улице Братьев Гавриловых в с.Новый Тартас Новотартасского сельсовета Венгеровского района Новосибирской области | Ремонт | 3313.68 | - | от 20.11.2019 54-1-1-2-032117-2019 от 21.11.2019 54-1-1074-19 | - | -
6 | Ремонт дороги по улице Советской в с.Петропавловка 1-я Петропавловского 1-го сельсовета Венгеровского района Новосибирской области | Ремонт | 5277.25 | - | 14.02.2017 56-17 | - | -
| итого |  | 23367.46
| Доволенский район | [6 empty] | Болотинский
1 | Ремонт автомобильной дороги по ул. Ленина от ПК0+00 до ПК04+50 в с. Довольное Новосибирской области | Ремонт | - | 2020-03-10 | - | 2020-03-10 | 2020-04-10 | Венгеровский
2 | Ремонт автомобильной дороги "подъезд к улице Курской" от ПК0+00 до ПК03+72 в с. Волчанка Доволенского района Новосибирской области | Ремонт | - | 2020-01-24 | - | 2020-01-24 | 2020-02-24 | Доволенский
3 | Ремонт автомобильной дороги по ул. Ленина от ПК03+00 до ПК34+60 в с. Ильинка Доволенского района Новосибирской области | Ремонт | - | 2020-01-20 | - | 2020-01-20 | 2020-02-20 | Здвинский
4 | Ремонт автомобильной дороги по ул. Школьная от ПК00+00 до ПК02+00 в с. Ильинка Доволенского района Новосибирской области | Ремонт | - | 2020-04-01 | - | 2020-04-01 | 2020-05-01 | Искитимский
Искитимский район
1 | Капитальный ремонт ул.Центральная с.Преображенка Искитимского района Новосибирской области (ПК0+00-ПК7+70). | Кап. ремонт | Лимит по соглашению - 29 328,2 ; Согласно ПСД - 75 125,16 в ценах по состоянию на 15.12.2016 с учетом НДС 18% | - | 25.04.2017 №54-1-1-2-0062-17 | - | -
| ИТОГО |  | 75125.16
| г.Искитим | [6 empty] | Карасукский
1 | Ремонт моста через р.Шипуниха по ул.Прорабская в г.Искитиме Новосибирской области | ремонт | 6312.4199 | - | №54-1-0713 от 11.05.2018г. | - | - | Каргатский
|  | *срок выполнения работ 16.09.2019 - 31.08.2020 | *оплата: 2019 - 1 195,65708 2020 - 6 312,41986 |  |  |  |  | Колыванский
2 | Паспортизация автомобильных дорог, диагностика, обследование и оценка технического состояния автомобильных дорог, актуализация проекта организации дорожного движения | - | 5477.0551 | - | - | - | - | Коченевский
ИТОГО |  |  | 11789.475 |  |  |  |  | Кочковский
| БКАД - г.Искитима | [6 empty] | Краснозерский
1 | Капитальный ремонт автомобильной дороги ул.Юбилейная | капитальный ремонт | 148800 | - | - | 23.12.2019 ПСД сдана в ГБУ НСО "ГВЭ НСО" 1456-19-ПДИ 1500-19-ДСС | февраль 2020 | Куйбышевский
2 | Капитальный ремонт автомобильной дороги ул.Коротеева | капитальный ремонт | 38000 | - | - | 03.12.2019 ПСД сдана в ГБУ НСО "ГВЭ НСО" 1349-19-ПДИ 1393-19-ДСС | февраль 2020 | Купинский
3 | Ремонт автомобильной дороги ул.Канатная | ремонт | 31514 | - | - | 26.12.2019 ПСД сдана в ГБУ НСО "ГВЭ НСО" 1482-19-ПДИ 1524-19-ДСС | февраль 2020 | Кыштовский
4 | Ремонт автомобильной дороги пр.Юбилейный | ремонт | 49635 | - | - | 25.11.2019 ПСД сдана в ГБУ НСО "ГВЭ НСО" 1378-19-ДСС 1332-19-ПДИ | февраль 2020 | Маслянинский
5 | Капитальный ремонт автомобильной дороги ул.Линейная | капитальный ремонт | 100000 | - | - | февраль 2020 | март 2020 | Мошковский
| ИТОГО |  | 379738.475
| Карасукский район | [6 empty] | Новосибирский
| г. Карасук | [6 empty] | Ордынский
1 | Капитальный ремонт автомобильной дороги по ул. Богдана-Хмельницкого | Капитальный ремонт |  | 2020-03-01 |  | 2020-03-01 | 2020-04-01 | Северный
2 | Капитальный ремонт автомобильной дороги по ул. Тимонова | Капитальный ремонт |  | 2020-03-01 |  | 2020-03-01 | 2020-04-01 | Сузунский
| Чернокурьинский с/с | [6 empty] | Татарский
3 | Капитальный ремонт автомобильной дороги по ул.Центральная на участвке от а/д Н-1003 до дома №36 по ул.Центральная | Ремонт |  | 2020-03-01 |  | 2020-03-01 | 2020-04-01 | Тогучинский
| Хорошинский с/с | [6 empty] | Убинский
4 | Ремонт участка автомобильной дороги "41км а/д "Н-1009"т - Хорошее" | Ремонт | 12695.83 |  |  | 2020-01-30 | 2020-03-01 | Усть-Таркский
| Студеновский с/с | [6 empty] | Чановский
5 | Устройство щебеночного покрытия в с.Богословка ул. Школьная | Ремонт |  | 2020-05-01 |  | 2020-05-01 | 2020-06-01 | Черепановский
| Михайловский с/с | [6 empty] | Чистоозерный
6 | Устройство щебеночного покрытия в п. Красносельском по проезду через улицы Новая, Молодежная и Центральная | Ремонт |  | 2020-03-01 |  | 2020-03-01 | 2020-04-01 | Чулымский
Каргатский район
1 | Капитальный ремонт дороги по ул.Заречная в г.Каргат | Капитальный ремонт | 29611 | - | - | 2020-02-25 | 2020-04-15
2 | Капитальный ремонт дороги по ул.Школьная в с.Набережное (от дома №13 по ул.Школьная до перекрестка с ул.Лесной), школьный маршрут | Капитальный ремонт | - | 2020-02-10 | - | 2020-02-25 | 2020-05-01
| ИТОГО |  | 29611
Колыванский район
1 | Капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения: «23 км автодороги «К-12» - п.Рыбачий – НСТ «Луговое» - НСТ «Заря» - НСТ «Аква» (от 0,00 км до 3,3 км) | капитальный ремонт | 81957.77 | - | 16 мая 2019 № 54-1-1-3-011207-2019 | - | -
р.п. Колывань
2 | Ремонт ул. Сергиенко в р.п. Колывань | ремонт | 9000 | - | - | - | до 10 марта
3 | Ремонт ул. Ворошилова в р.п. Колывань | ремонт | 13000 | - | - | - | до 10 марта
4 | Капитальный ремонт ул. Советская в р.п. Колывань | капитальный ремонт | 42000 | - | - | - | до 10 марта
Вьюнский сельсовет
5 | Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения: с.Вьюны, ул. Советская (ПК00+00,00-ПК07+50,00) | ремонт | 12861.65 | - | 06 июня 2018 № 54-1-0317-18 | - | -
Соколовский сельсовет
6 | Ремонт дороги по ул. Северная в д. М. Оеш Колыванского района Новосибирской области | ремонт | 2933.6111 | - | 04.07.2019 № 54-1-1-2-016755-2019 | - | -
| ИТОГО |  | 161753.0311
Коченевский район
1 | Прокудский с/с ремонт ул. Центральная п. Светлый пк 0-пк2+89ул. Заречная п. Светлый пк0-пк7+73 ул. Степная пк0- пк 4+98 с. Проку | ремонт | имеется, объект отторгован 5944,5 |  | 54-1-6-0572-17 от 06.12.2017 54-1-60574-17 от 07.12.2017 54-1-6-0573 от 07.11.2017
2 | Кремлевский с/с ремонт ул. Лесная п. Молот пк 0- пк 4 +60(2020г). Наказ 10-024, школьный маршрут | ремонт | имеется, объект отторгован 1329,7 |  | 54-1-1503-18 от 13.09.2018
3 | МО р.п. Коченёво ремонт улиц Гагарина, Культурная, Рабочая, Строительная, Советская, пер. 1-й Школьный, 2-й Школьный, 2-й Кузнецкий (2020г), Наказ 10-028 , Школьный маршрут | ремонт | имеется, объект отторгован 6165,0 |  | 54-1-0282-19 от 31.05.2019
4 | МО Новомихайловский с/с ремонт ул. Заводская пк 0- пк 12+50 с. Новомихайловка Наказ 10-026 | ремонт | имеется, объект отторгован 3850,0 |  | 54-1-6-0768-17 от 21.01.2018
5 | МО Чистопольский с/с ремонт ул. Центральная пк 0-пк 3+88 Ул. Новая пк 0-пк 34 +92п. Речник Наказ 10-013 | ремонт | Имеется , документы сданы в УКСиС 4500,0 |  | 54-1-2310-18 от 02.04.2019
6 | Леснополянский с/с ремонт ул. Сельская пк 0- пк 5+34 Наказ 10-012 | ремонт | Имеется 1500,0 |  | 531-17 от 19.05.2017
7 | Дупленский с/с ремонт ул. Школьная, Рабочая, Совхозная ст. Дупленка пк 0 - пк 10+50 Наказ 10-016, школьный машрут | ремонт | Документация проходит экспертизу 4210,5 |  | нет | 2019-12-24 | 2020-03-01
8 | Крутологовский с/с ремонт улицы Березовая до перекрестка с ул. Озерной- кладбище, ул. Школьная от ул. Озерная до ул. Лесная с. Крутологово пк 0- пк 16+50 Наказ 10-025 | ремонт | имеется, документы сданы в УКСиС 4982,3 |  | 54-1-6-0331-17 от 18.10.2017
| ИТОГО |  | 32482
Кочковский район
1 | Быструхинский сельсовет Капитальный ремонт автомобильной дороги по ул. Советская в Быструха ПК 2+10-ПК5+10 | Капитальный ремонт |  | 2020-03-20 |  | 2020-03-21 | 2020-04-10
2 | Устройство ограждений и тротуаров на пешеходных переходах вблизи образовательных учреждений |  |  | 2020-03-20 |  | 2020-03-21 | 2020-04-10
3 | Ермаковский сельсовет Устройство ограждений и тротуаров на пешеходных переходах вблизи образовательных учреждений |  |  | 2020-03-20 |  | 2020-03-21 | 2020-04-10
4 | Жуланский сельсовет Капитальный ремонт автомобильной дороги по ул. Степная, в с. Жуланка ПК3+87- ПК 8-86; | Капитальный ремонт |  | 2020-03-20 |  | 2020-03-21 | 2020-04-10
5 | Кочковский сельсовет Ремонт автомобильных дорог по ул. Набережная в с. Кочки ПК 0+00, – ПК7+75, ПК0+00 – ПК2+10. |  |  | 2020-03-20 |  | 2020-03-21 | 2020-04-10
6 | Устройство ограждений и тротуаров на пешеходных переходах вблизи образовательных учреждений |  |  | 2020-03-20 |  | 2020-03-21 | 2020-04-10
7 | Красносибирский сельсовет Реконструкция автомобильной дороги по ул. Первомайская в с. Красная Сибирь ПК 3+78,92 - ПК 5+50; | Реконструкция |  | 2020-03-20 |  | 2020-03-21 | 2020-04-10
8 | Новоцелинный сельсовет Устройство ограждений и тротуаров на пешеходных переходах вблизи образовательных учреждений |  |  | 2020-03-20 |  | 2020-03-21 | 2020-04-10
9 | Решетовский сельсовет Реконструкция автомобильной дороги по, ул. Калинина в с. Решеты ПК1+47-ПК3+50 | Реконструкция | 11271.2115 |  | см 54-1-2045-18, пр 54-1-1-3-0255-18
10 | Капитальный ремонт автомобильной дороги по ул. Комарова (плдощадь Комарова) в с. Решеты ПК0+00-ПК1+00 | Капитальный ремонт |  | 2020-03-20 |  | 2020-03-21 | 2020-04-10
11 | Реконструкция автомобильной дороги по, ул. Карасукская в с. Решеты ПК7+00-ПК12+50 | Реконструкция |  | 2020-03-20 |  | 2020-03-21 | 2020-04-10
12 | Троицкий сельсовет Устройство ограждений и тротуаров на пешеходных переходах вблизи образовательных учреждений |  |  | 2020-03-20 |  | 2020-03-21 | 2020-04-10
| ИТОГО |  | 11271.2115
Купинский район
1 | Реконструкция а/д по ул.Молодежная и переулку к ул.Молодежная от д.№1 до ул.Центральная д.34 в д.Петровка Новоключевской с/с (№ д.1 до №д.34), | Реконструкция |  | 1 квартал 2020г.
Кыштовский район
1 | Капитальный ремонт Ремонт автомобильных дорог в с.Кыштовка , Кыштовский район, НСО по улицам: Журавкова ( от ул. Южная через д. 86 до ул. Журавкова, д. 213), Павлодарская (от ул. Ленина до ул. Павлодарская, д. 141), Малый Чалтак (от дамбы до ул. Малый Чалтак, д. 17, от дамбы до ул. Малый Чалтак, д. 39), ул. Роща (подъезд к ЦРБ), Новосибирской области | Капитальный ремонт | - | В разработке | - | - | -
2 | Ремонт автомобильных дорог в д. Малая Скирла , Кыштовский район, НСО по улицам: Центральная (от ул. Центральная д.45 до ул.Центральная д. 40). | Капитальный ремонт | - | В разработке | - | - | -
Маслянинский район
1 | р.п. Маслянино, ул. Озёрная (от перекрестка с ул. Советской до ул. Озерная, д. 83), капитальный ремонт | Капитальный ремонт | 3560.8 | 2020-03-17 | - | 2020-03-19 | 2020-04-20
2 | р.п. Маслянино, ул. Озёрная (от ул. Озерная, д. 122 до ул. Больничная, д. 2), капиальный ремонт | Капитальный ремонт | 2881.8 | 2020-02-17 | - | 2020-02-19 | 2020-03-19
3 | р.п. Маслянино, ул. Восточная, пер. Санаторный, капитальный ремонт (от перекрестка с ул. Симбирской до перекрестка с пер. Санаторный, от перекрестка с ул. Восточной до перекрестка с ул. Симбирской) | Капитальный ремонт | 2297.9 | 2020-02-17 | - | 2020-02-19 | 2020-03-19
4 | р.п. Маслянино, ул. Светлая (дорога), капитальный ремонт (от перекрестка с автомобильной дорогой "2 км а/д "Н-1801" - с/х "Маслянинский"", код дороги Н-18180+325 до границы с земельным участком с кадастровым номером 54:17:010305:183) | Капитальный ремонт | 1117.9 | 2020-02-17 | - | 2020-02-19 | 2020-03-19
5 | р.п. Маслянино, ул. Светлая строительство тротуара, (от перекрестка с автомобильной дорогой "2 км а/д "Н-1801" - с/х "Маслянинский"", код дороги Н-18180+325 | Строительство тротуара | 894.3 | 2020-02-17 | - | 2020-02-19 | 2020-03-19
6 | р.п. Маслянино, ул. Гаражная, капитальный ремонт (ул. Гаражная, 26 «б» ул. Гаражная, 2/ул. Коммунистическая) | Капитальный ремонт | 3863.6 | 2020-02-17 | - | 2020-02-19 | 2020-03-19
7 | р.п. Маслянино, ул. Советская, (от перекрестка ул. Озерная до перекрестка с ул. Садовой) | Капитальный ремонт | 3912.8 | 2020-03-15 | - | 2020-03-18 | 2020-04-20
8 | с. Егорьевское, ул. Трактовая, капитальный ремонт (от ул. Почтовая д.22 до ул. Трактовая д.1) | Капитальный ремонт | 8384.5 | 2020-02-25 | - | 2020-02-27 | 2020-03-27
9 | с. Пайвино, парковки, строительство (справа от автомобильной дороги с кадастровым номером 54:17:000000:1520, км 1+050м) | Строительство | 2739.3 | 2020-02-15 | - | 2020-03-18 | 2020-04-20
10 | с. Борково, ул. Центральная, капитальный ремонт (от перекрестка с пер. Школьный до ул. Центральная д. 31) | Капитальный ремонт | 643.9 | 2020-02-25 | - | 2020-02-27 | 2020-03-27
11 | с. Борково, ул. Кооперативная, (от перекрестка с пер. Школьный до ул. Кооперативная д. 44) | Капитальный ремонт | 890.3 | 2020-02-25 | - | 2020-02-27 | 2020-03-27
12 | с. Мамоново, ул.Берёзовая, ул. Новая, ул. Марии Гориной, ул. Виталия Сахно, капитальный ремонт (от пересечения с ул. Алтайская ул. Березовая 2 до Березовая 25, от ул. Новая 24 до ул. Виталия Сахно 23, от ул. Виталия Сахно 23 до ул. Марии Гориной 3, от ул Марии Гориной 3 до ул. Алтайская 11) | Капитальный ремонт | 17887.1 | 2020-04-24 | - | 2020-04-27 | 2020-05-27
| ИТОГО |  | 49074.2
Мошковский район
1 | Администрация Балтинского сельсовета | Ремонт | 2056.54 | - | - | - | -
| Ремонт а/д д. Бурлха, ул. Лесная (от д.№13 до д. №19) |  | 470.1 | - | 54-1-0291-19 от 04.06.2019г.; №54-1-1-2-013263-2019 оот 03.06.2019г. | - | -
| Ремонт а/д д. Балта, ул. Народная (от д. №1 до д. № 14) |  | 885.74 | - | № 54-1-1-2-031762-2019 от 18.11.2019г.; № 54-1-1042-19 от 19.11.2019г. | - | -
| Ремонт а/д д. Балта, ул. Школьная (от д. №2 до д. № 16) |  | 700.7 | - | 54-1-0291-19 от 04.06.2019г.; №54-1-1-2-013263-2019 оот 03.06.2019г. | - | -
2 | Администрация Барлакского сельсовета | Ремонт | 7059.32 | - | - | документы сданы 24.01.2020г. | 25.02.2020г.
| Ремонт а/д п. Октябрьский, ул. Лесная (от д.2 до д. №16; от д. № 18 до д. № 30 |  | 1521.6 | - | -
| Ремонт а/д п. Октябрьский, ул. Луговая (от з/у с кадастровым № 54:18:020101:304 до д. № 10/1) |  | 3334.53 | - | -
| Ремонт а/д с. Барлак, ул. Школьная (от д. № 10/1 до д. № 33/2) |  | 2653.19 | - | -
3 | Администрация Дубровинского сельсовета | Ремонт | 3335.25 | - | - | сдача документов планируется 15.02.2020 | -
| Ремонт а/д с. Дубровино, ул. Пристанская (от д. № 15 по ул. Советской до д. № 11 по ул. Маслозаводской) |  |  | - | - |  | 2020-03-30
| Ремонт а/д с. Дубровино, ул. Советская (от д. № 1 до д. № 23) |  |  | - | -
| Ремонт а/д с. Дубровино, ул. Харлампиева (от д. № 1 до д. № 40а) |  |  | - | -
4 | Администрация Кайлинского сельсовета | Ремонт | 5201.2 | - | - | - | -
| Ремонт а/д с. Томилово, ул. Самарская (от д. № 13 до д. №14; от ул. Гагарина до д. № 6) |  |  | - | - | 11.04.2019г. | 31.03.2020г.
| Ремонт а/д с. Томилово, ул. Гагарина (от ул. Мира до д. № 34) |  |  | - | -
5 | Администрация р.п. Мошково | Ремонт | 3121.9 | - | - | - | -
| Ремонт а/д р.п. Мошково, ул. Комсомольская (от ул. Вокзальная до ул. Октябрьская) |  | 2221.9 | - | № 54-1-1215-19 от 25.12.2019г.; № 54-1-1-2-037183-2019 от 23.12.2019г. | - | -
| Ремон а/др.п. Мошково, ул . Горная (от ул. Лесная до ул. Учительская) |  | 900 | - | - | - | -
6 | Администрация р.п. Станционно-Ояшинский | Ремонт | 2893.57 | - | - | сдача документов планируется 14.02.2020г. | до 30.03.2020г.
| Ремонт а/д р.п. Станционно-Ояшинский, ул. Коммунистическая (от д. №86 до д. 158) |  |  | - | -
7 | Администрация Сарапульского сельсовета | Ремонт | 1828.99 | - | - | сдача документов планируется 15.02.2020г. | до 30.03.2020г.
| Ремонт а/д с. Сарапулка, ул. Ленина (от д. № 1 до д. № 4; от д. № 12 до д. № 28; от д. № 17 до д. № 33; от д. № 41 до д. № 51) |  |  | - | -
8 | Администрация Сокурского сельсовета | Ремонт | 5253.84 | - | - | - | -
| Ремонт а/д с. Сокур, ул. 40 лет Октября (от д. № 1до д. №57) |  |  | - | - | документы сданы 27.01.2020г. | 28.02.2020г
| Ремонт а/д с. Скур, ул. Трудовая (от д. №6 до д. №47) |  |  | - | - | документы сданы 27.01.2020г. | 28.02.2020г.
9 | Администрация Ташаринкого сельсовета | Ремонт | 5866 | - | - | 10.12.2019г. | 30.03.2020г.
| Ремон а/д с. Ташара, а/д ул. Гаражная (от д. № 1 до ул. Школьная), а/д ул. Молодежная (от д.№1 до д.№7) (МК 2019г) |  |  | - | -
10 | Администрация Широкоярского сельсовета | Ремонт | 4994.28 | - | - | - | -
| Ремонт а/д с. Новоалександровка, ул. Новоалександровская (от д. № 1 до д. № 98) |  |  | - | №54-1-1-2-031800-2019 от 18.11.2020 ; №54-1-1051-19 от 20.11.2020 | - | -
| ИТОГО |  | 54298.65
Ордынский район
1 | Ремонт тротуаров по пр. Революции и пр. Ленина в р.п. Ордынское Ордынского района Новосибирской области | ремонт | - | 2020-03-15 | - | 2020-03-16 | 2020-04-16
2 | Капитальный ремонт автомобильной дороги по ул. Новая в д. Березовка Ордынского района Новосибирской обалсти | капитальный ремонт | 3808.2 |  | от 05.12.2016 №54-1-1-2-0174-16
3 | Реконструкция участка проезда между ул. Боровая и ул. Ширяева в д. Новокузьминка Верх-Алеусского сельсовета в Ордынском районе Новосибирской области | реконструкция | 4041.04 |  | от 05.02.2013 №54-1-5-0981-12
4 | Капитальный ремонт дороги по ул. Степана Разина в д. Поперечное Ордынского района Новосибирской области | капитальный ремонт | 12365.56 |  | от 13.09.2017 №54-1-1-2-0198-17
5 | Ремонт ул. Анцупова и ул. Молодежная в д. Верх-Чик Ордынского района Новосибирской области | ремонт | - | 2020-03-10 | - | 2020-03-11 | 2020-04-11
6 | Капитальный ремонт ул. Калинина, ул. Восточная, пер. Тамбовский в с. Кирза Ордынского района Новосибирской области | капитальный ремонт | - | 2020-02-14 | - | 2020-02-15 | 2020-03-15
7 | Ремонт автомобильной дороги по ул. Строителей в с.Козиха Ордынского района Новосибирской области | ремонт | 2960 |  | - | 2019-11-20 | 2020-02-29
8 | Капитальный ремонт дороги по ул. Ивлева с. Красный Яр Ордынского района Новосибирской обалсти | капитальный ремонт | 17981.06 |  | от 07.11.2017 №54-1-1-2-0276-17
9 | Ремонт асфальтобетонного покрытия по ул. Ленина, ул. Школьная в с. Новопичугово Ордынского района Новосибирской области; Ремонт щебеночного покрытия по ул. Трактовая, ул. Набережная в с. Новопичугово Ордынского района Новосибирской области | ремонт | 3944.2 |  |  | 2019-12-12 | 2020-02-29
10 | Ремонт ул. Шилова в п. Петровский Ордынского района Новосибирской области | ремонт | - | 2020-02-17 | - | 2020-02-20 | 2020-03-20
11 | Ремонт автомобильных дорог в д. Сушиха Усть-Луковского сельсовета Ордынского района Новосибирской области | ремонт | 4456.25 |  | от 18.01.2019 №54-1-5-2221-18
12 | Капитальный ремонт ул. Лесная в д. Пушкарево Устюжанинского сельсовета Ордынского района Новосибирской области | капитальный ремонт | - | 2020-02-15 | - | 2020-02-16 | 2020-03-16
13 | Ремонт автомобильной дороги по ул. Советская в с. Филиппово Ордынского района Новосибирской области | ремонт | 2511.74 |  | от 23.12.2019 №54-1-1-2-037093-2019
| ИТОГО |  | 52068.05 |  |  |  |  | г. Новосибирск
Сузунский район
1 | Реконструкция автомобильной дороги по ул. Весенняя (ул. Весенняя, 4 – ул. Садовая) в р.п. Сузун | Реконструкция |  | 2020-03-31 | - | 2020-04-01 | 2020-05-06
2 | Ремонт дороги с переходным типом покрытия по ул. Советская (№44 - № 90) в р. п. Сузун Ремонт дороги с переходным типом покрытия по пер. Овчерукова-Суворова - Западная (ул. Сосновая – ул. Западная) в р.п. Сузун Ремонт дороги с переходным типом покрытия по ул. Лермонтова (ПК 0+00 – ПК 6+12) в р.п. Сузун | Ремонт | 4526.01 |  | - | 2020-01-09 | 2020-02-20
3 | Устройство тротуара по ул. Молодежная (ул. Вокзальная № 9 – ул. Молодежная № 5а, ул. Молодежная № 3 – ул. Островского), ул. Садовая (№ 1 - № 63) и ул. Строительная (ул. Ломоносова № 22 – ул. Строительная № 21) в р. п. Сузун Сузунского района Новосибирской области | Ремонт | 7139.08 |  | 54-1-1-3-29729-2019
4 | Ремонт асфальтобетонного покрытия по ул. Ленина (ул. Горького - ул. Пролетарская) и ул. Горького (ул. Ленина – ул. Горького д № 84) в р.п. Сузун | Ремонт | 9178.72 |  | 54-1-0310-19
5 | Ремонт дороги с переходным типом покрытия по ул. Стрижкова (Центральный проезд – Стрижкова, 20) в р.п. Сузун | Ремонт |  | 2020-03-31 | - | 2020-04-01 | 2020-05-06
6 | Ремонт дороги с переходным типом покрытия по ул. Лихоманова (ул. Северная – ул. Строительная) в р.п. Сузун | Ремонт |  | 2020-03-31 | - | 2020-04-01 | 2020-05-06
7 | Нанесение горизонтальной дорожной разметки УДС в р.п. Сузун | Содержание | 1010 |  | 54-1-0405-18
8 | Содержание дорог (ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия с ликвидацией пучинообразований: по ул. Островского (выборочно), в р.п. Сузун (выборочно, картами сплошного перекрытия) по ул. Западная, в р.п. Сузун по ул. Садовая в р.п. Сузун | Содержание | 3644.09 |  | 54-1-0994-19
9 | Ремонт асфальтобетонного покрытия по ул. Набережная (ул.Центральная – ул. Обская) в с. Тараданово Каргаполовского с/с Сузунского района | Ремонт | 5027.27 |  | 54-1-1587-18
10 | Ремонт щебёночного покрытия ул. Лушниковская (ул. Набережная – д. № 24) в с. Болтово Болтовского с/с Сузунского района | Ремонт | 3119.42 |  | 54-1-0971-19
11 | Ремонт щебёночного покрытия ул. Рабочая (а/д «К-29» - ферма) в с. Бедрино Болтовского с/с Сузунского района | Ремонт | 760 |  |  |  | 2020-02-06
12 | Ремонт асфальтобетонного покрытия ул. Северная (ПК 0+00 – ПК 14+17) в с. Ключики Ключиковского с/с Сузунского района | Ремонт | 8456.71 |  | 54-1-1504-18
13 | Ремонт асфальтобетонного покрытия ул. Мира (ул. Новая – ул. Первомайская), ул. Новая (ул. Новая д. № 5 – д. №11) в с. Верх-Сузун Верх-Сузунского с/с Сузунского района | Ремонт | 5139.65 |  | 54-1-1911-18
14 | Ремонт асфальтобетонного покрытия ул. Пролетарская (ул. Ленина – ул. Первомайская) с площадью в с. Битки Битковского с/с Сузунского района | Ремонт | 8615.79 |  | 54-1-1764-18
15 | Ремонт щебёночного покрытия ул. С. Баталова (ПК 0+00 – ПК 5+00) в с. Шипуново Шипуновского с/с Сузунского района | Ремонт | 2008.4 |  | 54-1-2166-19
16 | Ремонт щебёночного покрытия ул. Фрунзе (ПК 0+00 – ПК 14+80), ул. Гагарина (ПК 0+00 – ПК 4+99), ул. Школьная (ПК 0+00 – ПК 17+37) в с. Заковряжино Заковряжинского с/с | Ремонт | 8078.168 |  | 54-1-6-0353-17
17 | Ремонт щебёночного покрытия на ул. Заречная (ПК 0+00 – ПК 14+24) в с. Маюрово Маюровского с/с Сузунского района | Ремонт |  | 2020-03-31 |  | 2020-04-01 | 2020-05-06
18 | Ремонт асфальтобетонного покрытия : ул. Пучкина (ПК 0+00 – ПК 1+30) в с. Бобровка Бобровского с/с Сузунского района | Ремонт | 3335.96 |  | 300-17
19 | Ремонт щебёночного покрытия : ул. Садовая (ПК 0+00 – ПК 6+69) ул. Трудовая (ПК 0+00 – ПК 5 + 58) в с. Мышланка Мышланского с/с Сузунского района | Ремонт | 2581.48 |  | 54-1-1050-19
20 | Ремонт щебёночного покрытия ул. Набережная – ул. Школьная - ул. Центральная (ПК 0+00 – ПК 26+48) в с. Малышево Малышевского с/с Сузунского района | Ремонт | 7832.46 |  |  | 2020-01-09 | 2020-02-28
21 | Реконструкция автомобильной дороги ул. Набережная «Караканский переулок» (ул. Набережная – водопропускная труба) в с. Шарчино Шарчинского с/с Сузунского района | Реконструкция | 15004.48 |  | 54-1-1193-19
22 | Ремонт асфальтобетонного покрытия : ул. Кооперативная (ПК 0+00 – ПК 1+30) ул. Новая (ПК 0+00 – ПК 2+10) ул. Строительная (ПК 0+00 – ПК 2+30) в с. Шарчино Шарчинского с/с Сузунского района | Ремонт | 7642.94 |  | 54-1-1704-18
| ИТОГО |  | 103100.628
| Татарский район | [6 empty] | г. Барабинск
1 | Капитальный ремонт автомобильной дороги по улице Ленина в г.Татарске | Капитальный ремонт | 34370.6 | - | 05.07.2019г №54-0419-19 |  |  | г. Бердск
2 | Капитальный ремонт автомобильной дороги по улице Закриевского в г.Татарске | Капитальный ремонт |  | 2020-02-05 |  | 2020-02-05 | 2020-03-05 | г. Искитим
| ИТОГО |  | 34370.6
Тогучинский район
1 | Реконструкция а/д ул. Майская г. Тогучина Тогучинского района от (0км+550) до (1км+100) 1 этап | Реконструкция | 81197.82 | - | от 10.04.2018 №54 1 1 3 0102 18 | - | -
2 | Реконструкция а/д ул. Майской г. Тогучина Тогучинского района от (1км+100) до (1км+900) 2 этап | Реконструкция | 14003.11 | - | от 10.04.2018 №54-1-1-3-0102-18 | - | -
3 | Капитальный ремонт а/д ул. Ломоносова г.Тогучина Тогучинского района от (0км+000) до (1км+000) (ШМ) | Кап.ремонт | - | 2020-03-02 | - | 2020-03-05 | 2020-04-06
4 | Капитальный ремонт а/д ул. Ломоносова г.Тогучина Тогучинского района от (0км+000) до (1км+000) (ШМ) | Кап.ремонт | - | 2020-03-02 | - | 2020-03-05 | 2020-04-06
5 | Реконструкция а/д ул. Линейная р.п. Горный Тогучинского района от (0км+620) до (1км+440) | Реконструкция | 54830.18 | - | №54-1-1-3-0190-17 от 04.08.2017 (объект отторгован на 2018-2020 году) | - | -
6 | Ремонт а/д по ул. им. Дудина д. Конёво Тогучинского района от (0км+000) до (2км+620) (Наказ №15-144) | Ремонт | 7553.23 | - | от 27.08.2019 №54-1-1-2-022494-2019 | - | -
7 | Капитальный ремонт подъездной а/д в с. Юрты Тогучинского района от (0км+00км) до (0км+700) (Наказ №15-144) | Кап.ремонт | - | 14.02.2020. | - | 2020-02-20 | 2020-03-20
8 | Капитальный ремонт а/д ул. Солнечной от (0км+000) до (0км+720), пер. Школьный от (0км+000) до (0км+398) в с. Киик Тогучинского района (ШМ) | Кап.ремонт | - | 2020-03-02 | - | 2020-03-05 | 2020-04-06
9 | Ремонт а/д ул. Центральная от (0км+000) до (1км+000) ул. Клиновская от (0км+000) до (0км+450) с. Сурково Тогучинского района | Ремонт | - | 2020-03-02 | - | 2020-03-05 | 2020-04-06
10 | Капитальный ремонт а/д ул. Трактовая п. Шахта Тогучинского района от (0км+000) до (0км+450) (ШМ) | Кап.ремонт | 2149 | - | - | 2020-02-10 | 2020-03-11
| ИТОГО |  | 159733.34
Убинский район
1 | Ремонт а\д по ул. Им. Андреева с. Борисоглебка, Борисоглебского с\с Убинского района Новосибирской области | ремонт |  | 2020-02-21 |  | 2020-02-25 | 2020-03-20
2 | Ремонт а\д по ул. Центральная, ул. Рабочая Н\Гандичевский с\с Убинского района Новосибирской области | ремонт | 3100.2209 |  |  |  | 2020-03-05
3 | Ремонт а\д по ул. Трудовая с. Кожурла,Кожурлинский с\с Убинского района Новосибирской области | ремонт | 1783.72 |  |  |  | 2020-03-10
4 | Ремонт а\д по ул.Кирова с. Раисино Раисинского с\с Убинского района Новосибирской области | ремонт |  | 2020-02-20 |  | 2020-02-25 | 2020-03-20
5 | Ремонт а\д по ул. Станционной. ул. Озерной с. Убинское Убинского района Новосибирской области | ремонт |  | 2020-02-03 |  | 2020-03-10 | 2020-04-15
6 | Ремонт а\д с. А. Невское - п. Белозерный Убинского района Новосибирской области | ремонт | 3856.5137 |  |  | 07..02.2020 | 2020-03-10
| ИТОГО |  | 8740.4546
Усть-Таркский район
1 | Капитальный ремонт автомобильной дороги по улице Матросова от д.№3 до д.№29 в с. Усть-Тарка Усть-Таркского района Новосибирской области | Капитальный ремонт |  | 2020-04-15 | - | - | - | г. Обь
2 | Капитальный ремонт автомобильной дороги по улице Центральная от д.№1 до д.№6 в с. Угуй Усть-Таркского района Новосибирской области | Капитальный ремонт |  | 2020-02-15 |  |  |  | р.п. Кольцово
| Черепановский район | [6 empty] | г.Новосибирск
1 | г.Черепаново Капитальный ремонт дорог: ул.Ломоносова, ул.Некрасова, ул.Барнаульская | Капитальный ремонт | 6258.006 | - | №54-1-1-3-0054-17 от 17.04.2017
2 | р.п. Посевная: ремонт дорог ул.Комсомольская, ул.Ломоносова | ремонт | 2327.635 |  | №54-1-0957-18 от 13.06.2018
3 | Безменовский сельсовет: ремонт "118-км а/д "Р-256"-Еловкино | ремонт | 7949.845 |  | №54-1-0530-19 от 01.08.19
4 | ремонт дороги ул. Южная (ПК 0+00 по 5+45) п.Еловкино, Безменовский сельсовет | ремонт | 831.878 |  | 07.05.2018 №54-1-0698-18
5 | строительство дорог ул.Березовая-1, ул.Березовая, ул.Сибирская, п.Пушной, Бочкаревский сельсовет | строительство | 5493.61 |  | №54-1-2180-18 от 05.05.19 ДСС №54-1-1-2-0215-18 от 09.07.18 ПД
6 | строительство дорог ул. Новая 2, ул. Луговая 2, ул. Луговая 3, ул. Луговая 1, ул. Светлая, п.Пушной, Бочкаревский сельсовет | строительство | 3375.416 |  | №54-1-2180-18 от 05.05.19 ДСС №54-1-1-2-0215-18 от 09.07.18 ПД
7 | Верх-Мильтюшинский сельсовет: ремонт дороги в п.Семеновский, ул.Молодежная | ремонт | 606.7 |  | №54-1-1470-18 от 07.09.18
8 | Искровский сельсовет: ремонт дороги п.Зимовье, ул.Набережная | ремонт | 394.413 |  | №158-17 от 23.03.2017
9 | Шурыгинский сельсовет: ремонт дороги ул.Пролетарская | ремонт | 761.3 |  | №261-15 от 22.04.2015
| ИТОГО |  | 27998.803
Чистоозерный район
1 | Ремонт покрытия по улице Чапаева (от ул. Сорокина до пер. Матросова) | Ремонт | 16684.738 | - | - | 2020-02-17 | 2020-04-01
2 | Ремонт покрытия по улице Зонова (от ул. Дзержинского до ул. Энергетиков) | Ремонт | 4246.3214 | - | 25.04.2018 54-1-06-09-18
| ИТОГО |  | 27998.803
Чулымский район
1 | Реконструкция автомоб. дорог по ул.Трудовая и ул.Мостовая в г.Чулым Чулымского района Новосибирской области | Реконструкция |  | 2020-03-16 |  | 2020-03-18 | 2020-04-18
2 | Реконструкция автомоб. дорог по ул.Аптечная и пер.Больничный в г.Чулым Чулымского района Новосибирской области | Реконструкция |  | 2020-03-05 |  | 2020-03-05 | 2020-04-05
3 | Реконструкция автомоб. дорог по ул.Садовая и ул.Советская в г.Чулым Чулымского района Новосибирской области (1 этап) | Реконструкция |  | 2020-04-25 |  | 2020-04-28 | 2020-06-01
4 | Ремонт автомобильной дороги "Подъезд к г.Чулыму" в г.Чулым Чулымского района Новосибирской области | Ремонт |  | 2020-02-06 |  | 2020-02-10 | 2020-03-10
ИТОГО

## Бланк Диагностика в МО и ГО
Образец
Общая информация по первичной Диагностике местных автомобильных дорогог на территории _________________муниципального района / городского округа Новосибирской области, по состоянию на 30.08.2024 года.
№ п/п | Наименование МО | Количество местных автомобильных дорог, находящихся в собственности МО | Объем местных автомобильных дорог с проведенной на них первиночй Диагностики |  |  | Протяженность местных а/дорог не имеющих первичную Диагностику. | Объем местных автомобильных дорог с планируемым завершением на них первичной Диагностики
|  |  | Общая протяженность местных автомобильных дорог, находящихся в собственности. | Протяженность местных автомобильных дорог с выполненной на них первичной Диагностики. | Процентное отношение протяженности местных автодорог с первичной Диагностикой к общей протяженности. |  | Протяженность | Ожидаемая дата завершения работ по проведению первичной Диагностики.
|  | шт. | км.п. | км.п. | % | км.п. | км.п. | Дата
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1 | БАГАНСКИЙ РАЙОН:
2 | Баганский район
3 | Андреевский сельсовет
Баганский сельсовет
Лозовской сельсовет
Ивановский сельсовет
Казанский сельсовет
Кузнецовский сельсовет
Мироновский сельсовет
Палецкий сельсовет
Савкинский сельсовет
Итого:
БАРАБИНСКИЙ РАЙОН
г. Барабинск
Барабинский район
Зюзинский сельсовет
Козловский сельсовет
Межозерный сельсовет
Новониколаевский сельсовет
Новоспасский сельсовет
Новочановский сельсовет
Новоярковский сельсовет
Устьянцевский сельсовет
Таскаевский сельсовет
Шубинский сельсовет
Щербаковский сельсовет
Итого:
БОЛОТНИНСКИЙ РАЙОН
г. Болотное
Болотнинский район
Ачинский сельсовет
Байкальский сельсовет
Баратаевский сельсовет
Боровской сельсовет
Варламовский сельсовет
Дивинский сельсовет
Егоровский сельсовет
Зудовский сельсовет
Карасевский сельсовет
Корниловский сельсовет
Кунчурукский сельсовет
Новобибеевский сельсовет
Ояшинский сельсовет
Светлополянский сельсовет
Итого:
ВЕНГЕРОВСКИЙ РАЙОН
Венгеровский район
Венгеровский сельсовет
Вознесенский сельсовет
Воробьевский сельсовет
Ключевской сельсовет
Меньшиковский сельсовет
Мининский сельсовет
Новокуликовский сельсовет
Новотартасский сельсовет
Павловский сельсовет
Петропавловский 1-й сельсовет
Петропавловский 2-й сельсовет
Сибирцевский 1-й сельсовет
Сибирцевский 2-й сельсовет
Тартасский сельсовет
Туруновский сельсовет
Урезский сельсовет
Усть-Изесский сельсовет
Усть-Ламенский сельсовет
Филошенский сельсовет
Шипицынский сельсовет
Итого:
ДОВОЛЕНСКИЙ РАЙОН
Доволенский район
Баклушевский сельсовет
Волчанский сельсовет
Доволенский сельсовет
Ильинский сельсовет
Индерский сельсовет
Комарьевский сельсовет
Красногривенский сельсовет
Согорнский сельсовет
Суздальский сельсовет
Травнинский сельсовет
Утянский сельсовет
Шагальский сельсовет
Ярковский сельсовет
Итого:
1 | ЗДВИНСКИЙ РАЙОН
1.1 | Здвинский район | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нет
1.2 | Алексеевский сельсовет | 6 | 10 |  | 0 | 10 | 10
1.3 | Верх-Каргатский сельсовет | 16 | 18.5 |  | 0 | 18.5 | 18.5
1.4 | Верх-Урюмский сельсовет | 19 | 22.1 |  | 0 | 22.1 | 22.1
1.5 | Горносталевский сельсовет | 15 | 11.2 |  | 0 | 11.2 | 11.2
1.6 | Здвинский сельсовет | 27 | 37.2 |  | 0 | 37.2 | 37.2
1.7 | Лянинский сельсовет | 4 | 11.2 |  | 0 | 11.2 | 11.2
1.8 | Нижнечулымский сельсовет | 20 | 20.4 |  | 0 | 20.4 | 20.4
1.9 | Новороссийский сельсовет | 6 | 6.6 |  | 0 | 6.6 | 6.6
1.10 | Петраковский сельсовет | 11 | 8.9 | 8.9 | 100 | 0 | 0
1.11 | Рощинский сельсовет | 11 | 6 |  | 0 | 6 | 6
1.12 | Сарыбалыкский сельсовет | 10 | 11.2 |  | 0 | 11.2 | 11.2
1.13 | Нижнеурюмский сельсовет | 14 | 9.4 |  | 0 | 9.4 | 9.4
1.14 | Цветниковский сельсовет | 15 | 14 |  | 0 | 14 | 14
1.15 | Чулымский сельсовет | 12 | 11.1 |  | 0 | 11.1 | 11.1
| Итого: | 186 | 197.8 | 8.9 | 100 | 188.9 | 188.9
Г. ИСКИТИМ
Итого:
ИСКИТИМСКИЙ РАЙОН
Искитимский район
р.п.Линево
Бурмистровский сельсовет
Быстровский сельсовет
Верх-Коенский сельсовет
Гилевский сельсовет
Гусельниковский сельсовет
Евсинский сельсовет
Листвянский сельсовет
Легостаевский сельсовет
Мичуринский сельсовет
Морозовский сельсовет
Преображенский сельсовет
Промышленный сельсовет
Совхозный сельсовет
Степной сельсовет
Тальменский сельсовет
Улыбинский сельсовет
Усть-Чемский сельсовет
Чернореченский сельсовет
Шибковский сельсовет
Итого:
КАРАСУКСКИЙ РАЙОН
Карасукский район
Беленский сельсовет
Благодатский сельсовет
Знаменский сельсовет
Ирбизинский сельсовет
Калиновский сельсовет
Михайловский сельсовет
Октябрьский сельсовет
Студеновский сельсовет
Троицкий сельсовет
Хорошинский сельсовет
Чернокурьинский сельсовет
Итого:
КАРГАТСКИЙ РАЙОН
г. Каргат
Каргатский район
Алабугинский сельсовет
Беркутовский сельсовет
Верх-Каргатский сельсовет
Карганский сельсовет
Кубанский сельсовет
Маршанский сельсовет
Мусинский сельсовет
Первомайский сельсовет
Суминский сельсовет
Форпост-Каргатский сельсовет
Итого:
КОЛЫВАНСКИЙ РАЙОН
Колыванский район
р.п. Колывань
Вьюнский сельсовет
Калининский сельсовет
Кандауровский сельсовет
Королевский сельсовет
Новотроицкий сельсовет
Новотырышкинский сельсовет
Пихтовский сельсовет
Пономаревский сельсовет
Сидоровский сельсовет
Скалинский сельсовет
Соколовский сельсовет
Итого:
КОЧЕНЕВСКИЙ РАЙОН
Коченевский район
р.п. Коченево
Краснотальский сельсовет
Совхозный сельсовет
р.п. Чик
Дупленский сельсовет
Кремлевский сельсовет
Крутологовский сельсовет
Леснополянский сельсовет
Новомихайловский сельсовет
Овчинниковский сельсовет
Поваренский сельсовет
Прокудский сельсовет
Федосихинский сельсовет
Целинный сельсовет
Чистопольский сельсовет
Шагаловский сельсовет
Итого:
КОЧКОВСКИЙ РАЙОН
Кочковский район
Быструхинский сельсовет
Ермаковский сельсовет
Жуланский сельсовет
Кочковский сельсовет
Красносибирский сельсовет
Новоцелинный сельсовет
Решетовский сельсовет
Новорешетовский сельсовет
Троицкий сельсовет
Черновский сельсовет
Итого:
КРАСНОЗЕРСКИЙ РАЙОН
р.п. Краснозерское
Краснозерский район
Аксенихинский сельсовет
Веселовский сельсовет
Зубковский сельсовет
Казанакский сельсовет
Кайгородовский сельсовет
Колыбельский сельсовет
Коневский сельсовет
Лобинский сельсовет
Лотошанский сельсовет
Майский сельсовет
Мохнатологовский сельсовет
Нижнечеремошинский сельсовет
Октябрьский сельсовет
Орехово-Логовской сельсовет
Половинский сельсовет
Полойский сельсовет
Садовский сельсовет
Светловский сельсовет
Итого:
КУЙБЫШЕВСКИЙ РАЙОН
Куйбышевский район
г. Куйбышев
Абрамовский сельсовет
Балманский сельсовет
Булатовский сельсовет
Верх-Ичинский сельсовет
Веснянский сельсовет
Гжатский сельсовет
Горбуновский сельсовет
Зоновский сельсовет
Камский сельсовет
Куйбышевский сельсовет
Михайловский сельсовет
Новоичинский сельсовет
Октябрьский сельсовет
Осиновский сельсовет
Отрадненский сельсовет
Сергинский сельсовет
Чумаковский сельсовет
Итого:
КУПИНСКИЙ РАЙОН
г. Купино
Купинский район
Благовещенский сельсовет
Вишневский сельсовет
Копкульский сельсовет
Ленинский сельсовет
Лягушенский сельсовет
Медяковский сельсовет
Метелевский сельсовет
Новоключевской сельсовет
Новониколаевский сельсовет
Новосельский сельсовет
Рождественский сельсовет
Сибирский сельсовет
Стеклянский сельсовет
Чаинский сельсовет
Яркульский сельсовет
Итого:
КЫШТОВСКИЙ РАЙОН
Кыштовский район
Березовский сельсовет
Большереченский сельсовет
Вараксинский сельсовет
Верх-Майзасский сельсовет
Верх-Таркский сельсовет
Ереминский сельсовет
Заливинский сельсовет
Колбасинский сельсовет
Крутихинский сельсовет
Кулябинский сельсовет
Кыштовский сельсовет
Малокрасноярский сельсовет
Новомайзасский сельсовет
Новочекинский сельсовет
Орловский сельсовет
Сергеевский сельсовет
Черновский сельсовет
Итого:
МАСЛЯНИНСКИЙ РАЙОН
Маслянинский район
р.п. Маслянино
Малотомский сельсовет
Бажинский сельсовет
Березовский сельсовет
Большеизыракский сельсовет
Борковский сельсовет
Дубровский сельсовет
Егорьевский сельсовет
Елбанский сельсовет
Мамоновский сельсовет
Никоновский сельсовет
Пеньковский сельсовет
Итого:
МОШКОВСКИЙ РАЙОН
Мошковский район
р.п. Мошково
р.п. Станционно-Ояшинский
Балтинский сельсовет
Барлакский сельсовет
Дубровинский сельсовет
Кайлинский сельсовет
Сарапульский сельсовет
Новомошковский сельсовет
Сокурский сельсовет
Ташаринский сельсовет
Широкоярский сельсовет
Итого:
НОВОСИБИРСКИЙ РАЙОН
Новосибирский район
р.п. Краснообск
Барышевский сельсовет
Березовский сельсовет
Боровской сельсовет
Верх-Тулинский сельсовет
Каменский сельсовет
Криводановский сельсовет
Кубовинский сельсовет
Кудряшовский сельсовет
Мичуринский сельсовет
Морской сельсовет
Мочищенский сельсовет
Новолуговский сельсовет
Плотниковский сельсовет
Раздольненский сельсовет
Станционный сельсовет
Толмачевский сельсовет
Ярковский сельсовет
Итого:
Р.П. КОЛЬЦОВО
Итого:
ОРДЫНСКИЙ РАЙОН
Ордынский район
р.п. Ордынское
Вагайцевский сельсовет
Верх-Алеусский сельсовет
Березовский сельсовет
Верх-Ирменский сельсовет
Верх-Чикский сельсовет
Кирзинский сельсовет
Козихинский сельсовет
Красноярский сельсовет
Нижнекаменский сельсовет
Новопичуговский сельсовет
Петровский сельсовет
Новошарапский сельсовет
Пролетарский сельсовет
Рогалевский сельсовет
Спиринский сельсовет
Усть-Луковский сельсовет
Устюжанинский сельсовет
Филипповский сельсовет
Чингисский сельсовет
Шайдуровский сельсовет
Итого:
СЕВЕРНЫЙ РАЙОН
Северный район
Бергульский сельсовет
Биазинский сельсовет
Верх-Красноярский сельсовет
Гражданцевский сельсовет
Новотроицкий сельсовет
Останинский сельсовет
Остяцкий сельсовет
Потюкановский сельсовет
Северный сельсовет
Федоровский сельсовет
Чебаковский сельсовет
Чувашинский сельсовет
Итого:
СУЗУНСКИЙ РАЙОН
Сузунский район
р.п. Сузун
Битковский сельсовет
Бобровский сельсовет
Болтовский сельсовет
Верх-Сузунский сельсовет
Заковряжинский сельсовет
Каргаполовский сельсовет
Ключиковский сельсовет
Малышевский сельсовет
Маюровский сельсовет
Меретский сельсовет
Мышланский сельсовет
Шайдуровский сельсовет
Шарчинский сельсовет
Шипуновский сельсовет
Итого:
ТАТАРСКИЙ РАЙОН
г. Татарск
Татарский район
Дмитриевский сельсовет
Зубовский сельсовет
Казаткульский сельсовет
Казачемысский сельсовет
Киевский сельсовет
Козловский сельсовет
Константиновский сельсовет
Кочневский сельсовет
Красноярский сельсовет
Лопатинский сельсовет
Николаевский сельсовет
Неудачинский сельсовет
Никулинский сельсовет
Новомихайловский сельсовет
Новопервомайский сельсовет
Новопокровский сельсовет
Новотроицкий сельсовет
Орловский сельсовет
Северотатарский сельсовет
Увальский сельсовет
Ускюльский сельсовет
Итого:
ТОГУЧИНСКИЙ РАЙОН
г. Тогучин
Тогучинский район
р.п. Горный
Борцовский сельсовет
Буготакский сельсовет
Вассинский сельсовет
Гутовский сельсовет
Завьяловский сельсовет
Заречный сельсовет
Киикский сельсовет
Кировский сельсовет
Коуракский сельсовет
Кудельно-Ключевской сельсовет
Кудринский сельсовет
Лебедевский сельсовет
Мирновский сельсовет
Репьевский сельсовет
Нечаевский сельсовет
Степногутовский сельсовет
Сурковский сельсовет
Усть-Каменский сельсовет
Чемской сельсовет
Шахтинский сельсовет
Итого:
УБИНСКИЙ РАЙОН
Убинский район
Борисоглебский сельсовет
Владимировский сельсовет
Гандичевский сельсовет
Ермолаевский сельсовет
Кожурлинский сельсовет
Колмаковский сельсовет
Крещенский сельсовет
Круглоозерный сельсовет
Кундранский сельсовет
Невский сельсовет
Новодубровский сельсовет
Орловский сельсовет
Раисинский сельсовет
Пешковский сельсовет
Убинский сельсовет
Черномысенский сельсовет
Итого:
УСТЬ-ТАРКСКИЙ РАЙОН
Усть-Таркский район
Дубровинский сельсовет
Еланский сельсовет
Камышевский сельсовет
Козинский сельсовет
Кушаговский сельсовет
Новоникольский сельсовет
Новосилишинский сельсовет
Побединский сельсовет
Угуйский сельсовет
Усть-Таркский сельсовет
Щербаковский сельсовет
Яркуль-Матюшкинский сельсовет
Яркульский сельсовет
Итого:
ЧАНОВСКИЙ РАЙОН
Чановский район
р.п. Чаны
Блюдчанский сельсовет
Землянозаимский сельсовет
Красносельский сельсовет
Матвеевский сельсовет
Новопреображенский сельсовет
Озеро-Карачинский сельсовет
Отреченский сельсовет
Погорельский сельсовет
Покровский сельсовет
Тебисский сельсовет
Старокарачинский сельсовет
Таганский сельсовет
Щегловский сельсовет
Итого:
ЧЕРЕПАНОВСКИЙ РАЙОН
Черепановский район
г. Черепаново
р.п. Дорогино
р.п. Посевная
Безменовский сельсовет
Бочкарёвский сельсовет
Верх-Мильтюшинский сельсовет
Искровский сельсовет
Карасевский сельсовет
Майский сельсовет
Медведский сельсовет
Огнево-Заимковский сельсовет
Пятилетский сельсовет
Татарский сельсовет
Шурыгинский сельсовет
Итого:
ЧИСТООЗЕРНЫЙ РАЙОН
Чистоозерный район
р.п. Чистоозерное
Барабо-Юдинский сельсовет
Варваровский сельсовет
Елизаветинский сельсовет
Журавский сельсовет
Ишимский сельсовет
Новокрасненский сельсовет
Новокулындинский сельсовет
Новопесчанский сельсовет
Ольгинский сельсовет
Павловский сельсовет
Польяновский сельсовет
Прибрежный сельсовет
Романовский сельсовет
Табулгинский сельсовет
Троицкий сельсовет
Шипицынский сельсовет
Итого:
ЧУЛЫМСКИЙ РАЙОН
г. Чулым
Чулымский район
Базовский сельсовет
Большеникольский сельсовет
Воздвиженский сельсовет
Иткульский сельсовет
Кабинетный сельсовет
Каякский сельсовет
Кокошинский сельсовет
Куликовский сельсовет
Осиновский сельсовет
Пеньковский сельсовет
Серебрянский сельсовет
Ужанихинский сельсовет
Чикманский сельсовет
Итого:
г. НОВОСИБИРСК
Итого:
г. БЕРДСК
Итого:
г. ОБЬ
Итого:
Сюда только вбить протяженность по диагностике
Тут стоят формулы. Не трогать. Само всё посчитает